## Sheet1
Story Points | Ideal Tracking (Days) | Actual Tracking (Days)
0 | 12 | 12
1 | 11.143 | 12
2 | 10.286 | 11
3 | 9.429 | 11
4 | 8.572 | 11
5 | 7.715 | 10
6 | 6.858 | 8
7 | 6.001 | 5
8 | 5.144 | 5
9 | 4.287 | 5
10 | 3.43 | 5
11 | 2.573 | 5
12 | 1.716 | 4
13 | 0.859 | 4
14 | 0 | 4