## Sheet1
Story Points | Ideal Tracking (Days) | Actual Tracking (Days) | Comments
0 | 12 | 12
1 | 11.143 | 12
2 | 10.286 | 11 | Blake: Completed task 1 of story 10
3 | 9.429 | 11
4 | 8.572 | 11
5 | 7.715 | 10 | Blake: Completed task 2 of story 10
6 | 6.858 | 8 | Alex: Completed task 1 and 2 of additional tasks
7 | 6.001 | 5 | Blake: Completed user story 26
8 | 5.144 | 5
9 | 4.287 | 5
10 | 3.43 | 5
11 | 2.573 | 5
12 | 1.716 | 4 | Ashleigh: Completed task 3 and 4 of additional tasks
13 | 0.859 | 4
14 | 0 | 4